## project
Level Design
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Acquire Models | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%
Acquire Audio | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%
Implement Spell Mechanics | 6 | 4 | 0 | 0 | 0%
Implement Openable Chests | 6 | 4 | 0 | 0 | 0%
Implement Clue Mechanics | 6 | 4 | 0 | 0 | 0%
Add Campsite | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
Add Enclave | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
Add Pathways | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
Add Terrain | 3 | 4 | 0 | 0 | 0%
Implement PC Controls | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
Refine PC Controls | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
Add Menu UI | 7 | 4 | 0 | 0 | 0%
Add Dialogs UI | 7 | 4 | 0 | 0 | 0%
Add Menu Scene | 3 | 4 | 0 | 0 | 0%
Add About Scene | 10 | 4 | 0 | 0 | 0%
Add Showcase Scene | 10 | 4 | 0 | 0 | 0%
QA Testing & Fixes | 9 | 7 | 0 | 0 | 0%
Final Polish | 12 | 3 | 0 | 0 | 0%